## Resumo
Painel do lançamento de produto
Produto |  |  |  | SKU
Canal |  |  |  | Data prevista de publicação
Responsável pelo lançamento |  |  |  | Dias até a publicação
Recomendação operacional
Recomendação calculada a partir das tarefas, dependências, aceites e aprovações registradas.
Total de tarefas |  | Tarefas concluídas |  | Percentual concluído |  | Obrigatórias pendentes
Tarefas bloqueadas |  | Prazos vencidos |  | Dependências pendentes |  | Aprovações obrigatórias pendentes
Erros de preenchimento |  | Marcos em aberto
Critério | Situação
Dados básicos preenchidos
Pelo menos uma tarefa obrigatória
Tarefas obrigatórias concluídas
Aceites obrigatórios registrados
Sem bloqueios ou dependências pendentes
Aprovações obrigatórias concluídas
Sem erros de preenchimento
Status | Quantidade |  | Fase | Quantidade
Ordem | ID | Tarefa ou marco | Prazo | Responsável | Situação | Chave auxiliar
1
2
3
4
5

## Plano do Lançamento
Plano do lançamento de produto
Empresa | Loja Horizonte Fictícia |  | SKU | FIC-LUM-030 |  | Produto | Luminária Nuvem Lilás — 30 cm |  | Canal | Loja virtual |  | Responsável pelo lançamento | Equipe Produto |  | Data de início | 2026-09-01
Data prevista de publicação | 2026-09-30 |  | Objetivo do lançamento | Publicar o SKU fictício com conteúdo, oferta, estoque e fluxo de compra preparados. |  | Status do plano |  |  | Data da verificação
ID da tarefa | Fase | Tipo | Tarefa ou marco | Responsável | Início planejado | Prazo | Status | Percentual concluído | Dependência 1 | Dependência 2 | Critério de aceite | Aceite atendido? | Obrigatória para GO? | Evidência ou observação | Data de conclusão | Saldo do prazo (dias) | Dependência pendente? | Alerta | Chave de ordenação | Erro de preenchimento?
LT-001 | Planejamento | Marco | Aprovar escopo do lançamento | Equipe Produto | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Concluída | 100% |  |  | Escopo, canal e data de publicação aprovados | Sim | Sim | Escopo fictício versão 1 aprovado | 2026-09-03
LT-002 | Conteúdo | Tarefa | Produzir imagens principais do produto | Equipe Conteúdo | 2026-09-02 | 2026-09-10 | Em andamento | 60% | LT-001 |  | Seis imagens fictícias entregues no padrão definido | Não | Sim | Sessão fictícia realizada; faltam duas imagens
LT-003 | Conteúdo | Tarefa | Redigir título e descrição comercial | Equipe Conteúdo | 2026-09-02 | 2026-09-05 | Concluída | 100% | LT-001 |  | Título e descrição aprovados pela equipe responsável | Sim | Sim | Texto fictício aprovado | 2026-09-05
LT-004 | Comercial | Tarefa | Configurar preço promocional de lançamento | Equipe Comercial | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Não iniciada | 0% | LT-001 |  | Oferta de lançamento registrada e revisada | Não | Sim
LT-005 | Operações | Tarefa | Cadastrar a oferta no canal de venda | Equipe Operações | 2026-09-11 | 2026-09-16 | Não iniciada | 0% | LT-002 | LT-003 | Oferta salva no canal e pronta para teste | Não | Sim
LT-006 | Operações | Tarefa | Validar estoque inicial | Equipe Operações | 2026-09-08 | 2026-09-14 | Bloqueada | 20% | LT-001 |  | Cento e vinte unidades fictícias disponíveis para venda | Não | Sim | Aguardando confirmação do lote fictício
LT-007 | Tecnologia | Tarefa | Executar teste de compra e pagamento | Equipe Tecnologia | 2026-09-17 | 2026-09-22 | Não iniciada | 0% | LT-005 | LT-006 | Pedido fictício concluído sem erro de fluxo | Não | Sim
LT-008 | Publicação | Marco | Publicar o SKU no canal | Equipe Produto | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Não iniciada | 0% | LT-007 | LT-004 | SKU visível e disponível para compra no canal definido | Não | Sim
Formulas:
Saldo do prazo (dias) = IF(OR([Empresa]="",[Produto]=""),"",IF([Luminária Nuvem Lilás — 30 cm]="Concluída",IF([Data de início]="","",[Produto]-[Data de início]),[Produto]-TODAY()))

## Aprovações
Registro de aprovações do lançamento
Área | Obrigatória para GO? | Última data | Decisão vigente | Situação
Registre cada novo posicionamento em uma nova linha; não substitua decisões anteriores.
ID da aprovação | Data da decisão | Área | Aprovador(a) | Decisão | Condições ou pendências | Próxima revisão | Decisão vigente? | Alerta
AP-001 | 2026-09-04 | Comercial | Lia Exemplo | Aprovado
AP-002 | 2026-09-05 | Operações | Nilo Exemplo | Pendente | Confirmar o lote fictício antes da liberação | 2026-09-08

## Configurações
Configurações do lançamento
Altere listas e parâmetros somente quando necessário. Não deixe espaços vazios entre itens de uma mesma lista.
Configuração | Valor | Orientação
Dias para alerta de prazo | 3 | Inteiro de 0 a 30
Bloqueio impede GO? | Sim | Selecione Sim ou Não
Exigir aceite nas tarefas obrigatórias? | Sim | Selecione Sim ou Não
Fases | Status | Tipos | Respostas | Canais | Decisões | Responsáveis | Área | Obrigatória para GO?
Planejamento | Não iniciada | Tarefa | Sim | Loja virtual | Aprovado | Equipe Produto | Comercial | Sim
Conteúdo | Em andamento | Marco | Não | Marketplace | Pendente | Equipe Conteúdo | Operações | Sim
Comercial | Concluída |  |  | Ambos | Reprovado | Equipe Comercial | Conteúdo | Sim
Operações | Bloqueada |  |  |  |  | Equipe Operações | Tecnologia | Não
Tecnologia | Cancelada |  |  |  |  | Equipe Tecnologia | Atendimento | Não
Publicação | [5 empty] | Equipe Atendimento | Marketplace | Não
As áreas de aprovação estão limitadas às linhas 11 a 16. Para incluir novas áreas, será necessário ampliar manualmente o resumo da planilha Aprovações.

## Instruções
Como usar a planilha de lançamento de produto
1. Escopo
Esta pasta coordena os marcos, dependências, responsáveis, prazos, critérios de aceite e aprovações de um SKU até sua publicação. Ela não é uma auditoria completa de cadastro de produtos.
2. Fluxo de uso
1. Revise os parâmetros e listas em Configurações. 2. Preencha os dados do SKU no topo de Plano do Lançamento. 3. Cadastre tarefas e marcos com IDs únicos no padrão LT-001. 4. Informe no máximo duas dependências por tarefa. 5. Atualize status, percentual, aceite e data de conclusão. 6. Registre cada posicionamento de aprovação em uma nova linha de Aprovações. 7. Consulte a recomendação e os impedimentos no Resumo.
3. Regras de dependência
• Uma dependência deve apontar para um ID existente; • Uma tarefa não pode depender dela mesma; • A mesma dependência não deve ser informada nas duas colunas; • A dependência deixa de ser pendente somente quando a tarefa referenciada estiver com status Concluída; • Caso existam mais de duas dependências, crie um marco intermediário que consolide as anteriores.
4. Regra GO/NO-GO
A recomendação será GO somente quando: • os dados básicos do SKU estiverem preenchidos; • existir pelo menos uma tarefa obrigatória; • todas as tarefas obrigatórias estiverem concluídas; • os aceites obrigatórios estiverem registrados, quando exigidos; • não houver bloqueios impeditivos; • não houver dependências pendentes; • todas as áreas obrigatórias estiverem aprovadas; • não houver erros de preenchimento. Qualquer item pendente mantém a recomendação em NO-GO.
5. Interpretação dos alertas
• Prazo próximo: tarefa aberta dentro do número de dias configurado; • Prazo vencido: prazo anterior à data atual; • Dependência pendente: pelo menos uma tarefa predecessora ainda não foi concluída; • Tarefa bloqueada: o status foi definido como Bloqueada; • Concluída com atraso: a data de conclusão é posterior ao prazo; • Erro de preenchimento: inconsistência que impede uma decisão segura.
6. Dados fictícios
A empresa, o produto, as tarefas, os aprovadores e todos os demais exemplos desta pasta são fictícios e servem somente para demonstrar o funcionamento.
7. Revisão antes da publicação
□ SKU, produto, canal e data de publicação preenchidos; □ tarefas obrigatórias identificadas; □ dependências válidas; □ critérios de aceite objetivos; □ tarefas concluídas com data de conclusão; □ bloqueios tratados; □ aprovações obrigatórias vigentes; □ nenhum erro de preenchimento no Resumo.